В инновационный совет

департамента образования

городского округа город Рыбинск

Заявка на участие в конкурсе на присвоение статуса

«Площадка муниципального инициативного проекта»

  - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, Российская Федерация, 152903, Ярославская область, город Рыбинск, улица Кольцова, дом 19, 8 (4855) 22-23-64, sch26@rybadm.ru, директор школы И.А. Павлов.

Авторский коллектив:

Лепехина Е.В., учитель физической культуры

Гришин Ю.А., учитель физической культуры

Дроздов П.Б., преподаватель-организатор ОБЖ

- Обоснование инновационности проекта

Применение интеллектуальных видов спорта в образовательном процессе современной школы для развития компетенций XXI века у современного школьника и начальной профилизации. Необходима разработка современного учебно-методического комплекса по преподаванию интеллектуальных видов спорта на основе современной нормативно-правовой документации по организации образовательного процесса.

3.	Сведения о научном руководителе проекта:

Павлова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (piris916@mail.ru,  8-910-815-06-80).

4.	Данные об официальном одобрении проекта на уровне учреждения (решение педагогического совета от 22.10.2021 г. № 2).

5.	Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022 г.

6.	К заявке прилагается текст инновационного проекта.

Руководитель ОО                                        ______________ И.А.Павлов

С Положением о Банке инновационных идей ознакомлены:

Подписи участников команды проекта:

Лепехина Е.В., учитель физической культуры

Гришин Ю.А., учитель физической культуры

Дроздов П.Б., преподаватель-организатор ОБЖ

Муниципальный  инициативный проект СОШ № 26

«Интеллектуальные виды спорта по развитию гибких навыков современного школьника»

Актуальность и инновационность проекта

В последние годы развитие системы образования направлено в сторону цифровизации и новых технологий, компьютерные игры считаются  одной из самых перспективных сфер в этой области. Как сообщает Институт развития интернета, киберспорт уже включен в программы в ряде школ Швеции и Норвегии, а в американских школах с 2018 года проводятся официальные киберспортивные турниры.

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта (25.07.2001). В 2016 году Министерство спорта опубликовало приказ, согласно которому киберспорт вносится в реестр официально признанных видов спорта в России. 6 Киберспортсмены смогут получить такие звания, как «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».

В середине августа 2019 г. стало известно, что Институт развития интернета предложил Министерству Просвещения в период 2020-2025 годов в рамках проектов "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" ввести в школах России разделы в программы по киберспорту, организовать факультативы по отдельным дисциплинам.

Проведенный анализ внеурочной занятости школьников СОШ № 26 показал, что немалое предпочтение обучающиеся отдают интеллектуальным видам спорта. Игры и киберспорт — одно из самых популярных увлечений среди современных подростков. Зачастую дети играют втайне от родителей, что создаёт риск попадания под деструктивное влияние.

Школьная инициатива поможет избежать травмирования детской психики и здоровья, создав доверительное поле, где подростки будут играть и развивать свои интеллектуально-игровые таланты, а учителя и родители будут знать, что это происходит в безопасных условиях, согласно рекомендациям, одобренным психологами и экспертами.

В 2020-2021 учебном году в СОШ № 26 организовали и провели соревнования по интеллектуально-киберспортивной игре  «FIFA 2019» в рамках предметной недели по физической культуре.

В октябре 2021-2022 учебного года в соревнованиях регионального этапа четвертого сезона «Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги» учащиеся 8-11 классов СОШ № 26, которые прошли внутришкольные отборочные соревнования (сформировано 4 команды, в каждой из которой по 10 человек), в отдельных видах стали победителями и заняли 2 место по Ярославской области. Соревнования проходили по 5 видам, составы команд в которых варьировались от 1 до 5 человек.

Первые призовые результаты участия школьников в интеллектуально-киберспортивных соревнованиях были достигнуты благодаря запуску школьного инициативного проекта «Интеллектуальные виды спорта по развитию гибких навыков современного школьника».

С 2021-2022 учебного года в СОШ № 26 интеллектуальные виды спорта апробационно реализуется по 6 направлениям образовательной деятельности для учащихся 1-11 классов:

- третий урок физической культуры

- третий урок физической культуры для СМГ

- программы внеурочной деятельности

- динамические перемены

- развивающие занятия в школьном лагере

- соревновательная деятельность

В школе созданы необходимые материально-технические условия, позволяющие успешно реализовать выбранное направление деятельности, проводить турниры одновременно по 3 видам соревнований, что предоставляет возможность обучающимся повышать свое мастерство.

Первый опыт работы образовательного учреждения по данному направлению представлен на презентационной площадке «Функциональная грамотность –  современный вызов для образования» в рамках «Инновационного каскада-2021».

В настоящее время включение интеллектуальных видов спорта в образовательный процесс современной школы недостаточно проработан на нормативно-документальном и методическом уровнях.

Инициативная команда предлагает и разрабатывает варианты безопасного включения элементов интеллектуальных видов спорта в образовательный процесс с учетом исследования мнения всех участников образовательного процесса касательно включения видеоигр в школьную программу.

Цель проекта:

формирование гибких навыков и личностных качеств обучающихся на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности через освоение интеллектуальных видов спорта.

Наличие выше обозначенных проблем и направлений деятельности определяет следующие задачи муниципального инициативного проекта:

Задачи проекта:

- Создать пакет нормативно-методической документации по организации интеллектуально-компьютерных игр работы  на основе действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований к организации образовательного процесса.

- Разработать учебно-тематическое планирование раздела «Альтернативные виды спорта» в рабочей программе по физической культуре  ООП, программе с учащимися ОВЗ.

- Скорректировать Программу воспитания СОШ № 26 в разделе «Физкультурно-оздоровительная работа».

- Создать программу внеурочной деятельности на основе изучения интеллектуальных видов спорта для учащихся 5-7 классов.

- Представить нормативно-методические рекомендации по использованию интеллектуально-компьютерных игр на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности (с использованием возможностей игровых приставок Play Station 4 и дополнительного оборудования Dualshock 4, Play Station Camera, Play Station Move Motion Controller, шлема виртуальной реальности Play Station VR, планшетов Acer и Apple, игровых компьютеров AOC).

- Разработать межведомственную модель сопровождения спортивно одарённых детей через интеграцию субъектов муниципальной системы образования по организации деятельности интеллектуально-киберспортивной направленности и созданию социокультурной среды общения.

- Организовать соревнования по интеллектуальным видам спорта в школе в осенне-весенний период,  осуществлять судейство и выявлять среди обучающихся абсолютного чемпиона школы по этим видам.

- Осуществлять сопровождение наиболее успешных участников проекта в мероприятиях (соревнованиях, слетах) регионального, межрегионального и всероссийского уровней.

- Популяризировать интеллектуальные виды спорта в детско-юношеской среде через сайт школы.

- Обогатить ресурсную базу школы.

Основными позициями инновационного проекта являются:

Ключевая идея: применение интеллектуальных видов спорта в образовательном процессе современной школы для развития компетенций XXI века у современного школьника и начальной профилизации.

Интеллектуально-компьютерные виды спорта – это командные или индивидуальные соревнования на основе видеоигр и специальной практики подготовки к этим соревнованиям.

В интеллектуальных видах спорта требуются те же качества, которые ценятся и в традиционном спорте: профессионализм, целеустремленность, инициативность, дисциплинированность, решительность, смелость, выдержка и воля к победе. Интеллектуальные игры помогают развивать стратегическое мышление, логику, скорость реакции, креативное мышление, умения нахождения выхода из конкретной ситуации.

Интеллектуально-компьютерные игры - это не просто игровой процесс, это система тренировок, знания о том, как правильно строить свою игровую деятельность, настрой на победу, это также командная работа и развитие разных способов коммуникации и работы в команде. Под руководством грамотного тренера можно обратить недостатки видеоигр в достоинства, научиться извлекать из них максимальную пользу при минимальном вреде.

В целях здоровьесбережения необходимо предусмотреть занятия игровыми видами спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Это будет способствовать командообразованию, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся.

Так же для тренировки и расслабление мышц глаз необходимо практиковать ежеурочно игры на тренировку зрения, например, упражнения «тренируем зрение», принцип которых состоит в том, чтобы научиться сознательно управлять фокусом зрения.

Интеллектуально-компьютерные игры могут помочь ученикам в освоении мыслительных операций на различных предметах: конструирование, моделирование, программирование. Мы считаем, что необходимо использовать этот потенциал в образовательных целях, чтобы игра стимулировала развитие разных сфер жизни ребенка, тогда это будет способствовать развитию познавательной мотивации и ранней профилизации.

Предполагаемая модель третьего урока физической культуры:

- Ознакомление с новыми видами спорта и их правилами

- Применение полученных знаний на практике через симуляторы игр

- Рефлексия полученных знаний после практических занятий

- Психологическое сопровождение учащихся

Занятия также могут проводиться во время динамических перемен и во внеурочной деятельности.

Предполагается, что в дальнейшем группы учащихся смогут участвовать в региональных чемпионатах «Школьной интеллектуально-киберспортивной лиги» в качестве сборной команды от школы.

Наш инициативный проект «Интеллектуальные виды спорта по развитию гибких навыков современного школьника» направлен на создание сообщества обучающихся, желающих через интеллектуальные игры развивать свои навыки: волю к саморазвитию, желание анализировать, находить и исправлять свои ошибки, стремление к победе, умение работать в команде.

Целевые группы проекта – обучающиеся 1-11 классов, учителя физической культуры, ОБЖ, начальных классов, педагоги дополнительного образования, заинтересованные родители альтернативными видами современного спорта.

Ожидаемый результат: интеллектуально-компьютерные занятия:

- позволят обучающимся в игровой форме познакомиться с различными современными видами спорта;

- учащимся с ОВЗ позволят приобщиться к занятиям альтернативной физической культурой;

- будут способствовать развитию познавательного интереса  и формированию личностно-значимых качеств на основе гибких навыков XXI века.

Срок реализации данного направления деятельности: 1 год.

Этапы реализации проекта:

1 этап – организационно-подготовительный (январь 2022 – май 2022 гг.):

- подготовка участников образовательного процесса к участию в муниципальном проекте (круглые столы, семинары, встречи для педагогов, родителей, обучающихся).

- составление нормативно-методической базы реализации муниципального проекта;

- организация дополнительного образования членов школьной команды по формированию современных компетентностей в области киберспорта;

- разработка межведомственных вариативных моделей организации спортивно-массовой ВД, программ, обсуждение на Координационном совете;

- разработка структуры управления муниципальным проектом, должностных инструкций, распределение обязанностей;

- согласование и принятие к исполнению технического  задания;

- организация системы мониторинговых исследований эффективности организации внеурочной деятельности по данному направлению;

- анализ и совершенствование материально-технических условий ОО для организации киберспортивной работы.

2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2022  – октябрь 2022 гг.):

- реализация целевых направлений муниципального проекта;

- обеспечение максимальной вовлеченности педагогов, социальных партнеров, родителей;

- проведение стажировки руководителей киберспортивных команд, мастер-классов, семинаров, круглых столов;

- осуществление промежуточного контроля хода выполнения муниципального проекта.

3 этап – аналитико-обобщающий (ноябрь 2022 – декабрь 2022 гг.):

- обобщение результатов реализации муниципального проекта, разработанных программ, целевых направлений;

- качественный анализ участия обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях;

- прогнозирование перспектив дальнейшего развития ОО, постановка новых задач;

- тиражирование продуктивного опыта  работы в методических сборниках;

- презентация ОО в сообществе образовательных учреждений  Ярославской области.

План-график реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Место и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-методический семинар для участников муниципального проекта | 16 января 2022 г. | СОШ № 26 | Гришин Ю.А., Дроздов П.Б., Лепехина Е.В. |
| 2 | Мастер-класс «Использование игровых консолей в соревнованиях по интеллектуальным видам спорта» | 26 января 2022 г. 15.00 | СОШ № 26 | Гришин Ю.А., Дроздов П.Б., Лепехина Е.В. |
| 3 | Разработка программы внеурочной деятельности по интеллектуально-компьютерным играм | январь-май 2022 г. | СОШ № 26 | Гришин Ю.А., Дроздов П.Б., Лепехина Е.В. |
| 4 | Информационно-методический семинар для участников проекта | май 2022 г. | СОШ № 26 | Гришин Ю.А., Дроздов П.Б., Лепехина Е.В. |
| 5 | Участие в «Школьной интеллектуально-киберспортивной лиге» | октябрь 2022 г. | СОШ № 26 | Гришин Ю.А., Дроздов П.Б., Лепехина Е.В. |

Риски и допущения:

| Риски | Пути преодоления | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная компетенция педагогического коллектива для организации соревнований по интеллектуальным видам спорта | Обращение к специалистам ГАОУ ЯО «Институт развития образования» г. Ярославль, МОУ ДПО «Информационный образовательный центр» г. Рыбинск | СОШ № 26 |
| Рассогласованность действий участников межведомственного проекта | Проведение заседаний Координационного совета проекта | Проектная группа |
| Недостаточное финансирование | Обращение к социальным партнёрам, спонсорам о выделении денежных средств на приобретение призов, сувениров. Выделение средств на поощрение педагогов из стимулирующей части ОО | Координационный совет |

Ресурсное обеспечение деятельности муниципального инициативного проекта

Кадровое.

- Учителя физической культуры, информатики и других предметов, педагог-психолог, социальный педагог

- Педагоги «Кванториум» г. Рыбинска, психолог «Центра помощи детям»

Нормативно-инструктивное.

- Рабочие программы урочной и внеурочной деятельности.

- Положение о проведении соревнований по интеллектуально-компьютерным видам спорта.

- Должностные обязанности участников.

- Положение о поощрении и стимулировании.

Финансовое.

| № п/п | Наименования расходования средств | Цена | Количество | Объем средств (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение программного и методического оборудования |  |  | 34 500 руб. |
| 1.1 | Приобретение интерактивного программного обеспечения | 4.500 | 1 геймпад | 4 500 руб. |
| 1.2 | Приобретение интерактивного программного обеспечения | 3.000 | 10 дисков | 30 000 руб. |
| 2.2. | Компьютерная техника |  |  | 300 000 руб. |
| 2.2.1. | Игровой компьютер | 100.000 руб. | 3 шт. | 300 000 руб. |
| 3. | - Оплата медалей, призов, грамот одаренным детям |  |  | 10 000 руб. |
| 4. | - Приобретение материальных ресурсов |  |  | 4 000 руб. |
| ИТОГО ПО 4 РАЗДЕЛАМ |  |  |  | 348 500 руб. |

Ожидаемые результаты муниципального инициативного проекта:

В ходе изучения программ урочной и внеурочной деятельности вносится существенный вклад в развитие личностных результатов.

Первый уровень результатов: формируется мотивация к изучению устройства компьютера, перспектив развития аппаратной и программной частей компьютера, английского языка, так как многие компьютерные программы, игры англоязычные, развивается любознательность, внимательность, целеустремленность, умение преодолевать трудности (качества важные в практической деятельности).

Второй уровень результатов: развитие ценностных отношений к знаниям; учащийся самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, тренером, сможет разрабатывать различные тактические приемы, используемые при игре в каждой роли в команде по интеллектуальным видам спорта.

Третий уровень результатов: учащийся самостоятельно может разрабатывать тактики игры, оценивать свой результат и оценивать тактики игры, используемые другими игроками.

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

Главным результатом реализации инициативного проекта «Интеллектуальные виды спорта по развитию гибких навыков современного школьника» станет положительная социализация школьников.

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта.

1. Выпуск электронного сборника нормативно-методических рекомендаций и спортивно-массовых внеурочных мероприятий интеллектуально-спортивной направленности.

2. Представление опыта работы центра на муниципальном и региональном уровнях.

3. Размещение материалов инициативного проекта на сайте школы.

Библиография

1. Белоконова. Е. Составлен список компьютерных игр для внесения в школьную программу. https://www.tver.kp.ru/online/news/3580623/

2. История развития киберспорта в России и мире. http://киберспорт.рф/esport/history/

3. История Российского Киберспорта. https://vk.com/@colizeumirkutsk-istoriya-kibersporta-rossiiskogo

4. Киберспорту обучат в школах. http://ири.рф/news/703

5. Кириллова С. ГДЕ ОБУЧАЮТ ТРЕНЕРОВ ПО КИБЕРСПОРТУ? https://fulledu.ru/articles/1366_gde-obuchayut-trenerov-kibersportu.html

6. Минспросвещения ответило на предложение сделать киберспорт школьным факультативом. https://rns.online/sports-economy/Minsprosvescheniya-otvetilo-na-predlozhenie-sdelat-kibersport-shkolnim-fakultativom--2019-08-14/

7. Рыков С. Гаджет-угроза. http://www.stoletie.ru/obschestvo/gadzhet-ugroza_238.htm

8. https://a.pelsin.ru

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/