Приложение 2 к Положению об опорной школе

Типовая форма плана деятельности опорной школы по переходу на обновленный ФГОС и развитию функциональной грамотности учащихся

на 2022 год

Опорная школа лицей № 2

Руководитель ООО Румянцев Алексей Васильевич

ООО, включенные в образовательный округ СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ № 10, СОШ № 26

Цель деятельности опорной школы: содействие развитию единого информационно-образовательного и методического пространства формирования функциональной грамотности и осуществления перехода на обновленные ФГОС

Задачи опорной школы:

- создание условий для распространения и внедрения, обеспечения доступности методических рекомендаций и ценных практик формирования функциональной грамотности учащихся;

- мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов методической сети для обеспечения условий эффективного перехода на обновленные ФГОС на уровнях начального и основного общего образования;

- развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения.

Адрес электронной страницы опорной школы на сайте учреждения http://licei-2.ru/images/stories/doc/20212022/FG/Plan_opornaja_schkola_MG_2022_compressed.pdf

| №/п | Мероприятие /вид деятельности | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Результат /плановое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просветительская деятельность |  |  |  |  |
|  | Совещание рабочей группы с представителями школ-партнеров «Использование ресурсов методической сети для обеспечения условий эффективного перехода на обновленные ФГОС и формирования ФГ учащихся» | Февраль 2022 | Григорьева И.В. Руководители школ-партнеров | Определены имеющиеся информационные, организационные, методические ресурсы в школах-участниках методической сети |
|  | Педагогический совет «Стратегия перехода ОО на реализацию обновленного ФГОС начального и основного общего образования с 1 сентября 2022/23 учебного года» | Март 2022 | Румянцев А.В. Григорьева И.В. | Пакет материалов педсовета для использования в работе школ-партнеров |
|  | Семинар для руководителей школ города «Организационно-педагогические условия введения обновленных ФГОС и формирования ФГ учащихся в ОО» | 30 марта 2022 г. | Румянцев А.В. Григорьева И.В. Руководители ОО | Рекомендации по внесению изменений в нормативные документы ОО, в организацию урочной, внеурочной деятельности. Обозначены подходы к совершенствованию методической деятельности в ОО. |
| Внутрифирменное обучение кадров |  |  |  |  |
|  | Мастер-класс по теме «Учебная задача как главный инструмент формирования ФГ обучающихся» | Апрель 2022 | Григорьева И.В. Сахарова Е.В. | Методический инструментарий по использованию учебной задачи в развитии ФГ учащихся |
|  | Семинар-практикум «Формирование и развитие естественно-научной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Октябрь 2022 | Григорьева И.В. Шмакова С.М. Смирнов М.В. | Пакет методических и дидактических материалов для развития естественно-научной грамотности обучающихся |
|  | Реализация программы внутрикорпоративного обучения кадров «Формирование ФГ школьников для достижения планируемых результатов ФГОС» | Сентябрь 2022 | Григорьева И.В., зав. кафедрами | Разработана и реализована программа внутрикорпоративного обучения кадров; не менее 70% педагогов прошли обучение по данной программе |
| Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |
|  | Разработка индивидуальных маршрутов развития педагогов в вопросах формирования ФГ учащихся | Апрель-июнь 2022 | Григорьева И.В., зав. кафедрами, зам. директора школ-партнеров | Наличие индивидуальных маршрутов развития педагогов (не менее 10% от общего количества) |
|  | Реализация программ наставничества по вопросам развития ФГ учащихся | Сентябрь-декабрь 2022 | Григорьева И.В., зав. кафедрами, зам. директора школ-партнеров | Наличие программ наставничества (не менее 3 программ) |
|  | Организация тьюторского сопровождения педагогов-участников методической сети по вопросам формирования ФГ учащихся | Апрель-июнь 2022 | Григорьева И.В., зав. кафедрами, зам. директора школ-партнеров | Наличие тьюторских пар (не менее 3 пар в каждой ОО) |
|  | Проведение заседаний межшкольной лаборатории по математической грамотности | Апрель, июнь, октябрь, декабрь 2022 | Григорьева И.В., руководители школьных лабораторий | Протоколы заседаний |
| Диссеминация ценных педагогических практик |  |  |  |  |
|  | Описание опыта применения педагогических технологий, способов и приёмов работы по формированию МГ | Сентябрь-октябрь 2022г. | Григорьева И.В. Виноградова Е.Г. (СОШ № 1) Дворецкая И.Ю. (СОШ № 26) Зверева А.В. (СОШ № 3) Щекотурова С.А. (СОШ № 10) | Сборник методических материалов по формированию МГ учащихся |
|  | Оформление рекомендаций для руководителей образовательных организаций по внесению изменений в нормативные документы ОО в связи с введением обновленных ФГОС | Апрель 2022 | Григорьева И.В. | Рекомендации по внесению изменений в нормативные документы ОО в связи с введением обновленных ФГОС |
|  | Описание подходов к организации урочной и внеурочной деятельности в условиях введения обновленных ФГОС и формирования ФГ учащихся | Сентябрь-октябрь 2022г. | Григорьева И.В. Виноградова Е.Г. (СОШ № 1) Дворецкая И.Ю. (СОШ № 26) Зверева А.В. (СОШ № 3) Щекотурова С.А. (СОШ № 10) | Методические рекомендации по организации урочной и внеурочной деятельности |
|  | Участие педагогических работников школ методической сети в муниципальной конференции «Функциональная грамотность-детерминанта качества образования» | 25 февраля 2022 | Григорьева И.В. Виноградова Е.Г. (СОШ № 1) Дворецкая И.Ю. (СОШ № 26) Зверева А.В. (СОШ № 3) Щекотурова С.А. (СОШ № 10) | Осмысление имеющихся подходов к формированию функциональной грамотности учащихся |
|  | Подготовка выступлений на конференции по формированию ФГ школьников по теме: - «Очерки по методике литературного чтения» М.А. Рыбниковой в контексте современности - Нетрадиционные подходы к развитию читательской грамотности на уроках филологии - Роль творческой деятельности в формировании читательской грамотности - Информационная грамотность-ресурс проектной деятельности современного старшеклассника - Образовательная платформа Учи.ру как ресурс развития информационной компетентности учащихся | Февраль 2022 | Григорьева И.В. Виноградова Е.Г. (СОШ № 1) Дворецкая И.Ю. (СОШ № 26) | Тексты выступлений в сборнике материалов XXI муниципальной конференции |
|  | Подготовка мастер-классов в рамках методической панорамы практик формирования ФГ обучающихся по теме: - Развитие математической грамотности обучающихся в процессе подготовки к ОГЭ по математике - Формирование математической грамотности школьников через решение контекстных задач на примере изучения темы «Площади» в 5 классе - Учебная задача как главный инструмент формирования ФГ учащихся - Фрагмент урока английского языка по теме «Тайга» - Формирование функциональной грамотности на уроках немецкого языка | Февраль 2022 | Григорьева И.В. Виноградова Е.Г. (СОШ № 1) Щекотурова С.А. (СОШ № 10) | Видеоролики с презентацией практик и мастер-классов |
| Образовательные события для учащихся |  |  |  |  |
|  | Квест-игра "Математический пазл" для учащихся 5-6 классов | Март-апрель 2022 | Реброва Е.А. СОШ № 3 | Пакет материалов с заданиями и планируемыми результатами по формированию математической грамотности учащихся |
|  | Сетевая игра «Метапредметный проект по финансовой грамотности "Бесплатно ли бесплатное образование?"» для учащихся 8 классов | Апрель 2022 | Дворецкая И.Ю. СОШ № 26 | Эссе участников проекта |
|  | Интеллектуальный турнир по естественно-научной грамотности «Наука – это интересно!» Участники: учащиеся 7 классов | Октябрь 2022 | Григорьева И.В. Смирнов М.В., лицей № 2 | Пакет материалов с заданиями и планируемыми результатами по формированию естественно-научной грамотности учащихся |
|  | Квест-игра для учащихся 9 классов «Парк профессий» | Ноябрь 2022 | Щекотурова С.А. СОШ № 10 | Пакет материалов с заданиями и планируемыми результатами по формированию математической грамотности учащихся |
|  | Марафон по решению математических задач | Октябрь 2022 | Виноградова Е.Г. СОШ № 1 | Пакет материалов с заданиями и планируемыми результатами по формированию математической грамотности учащихся |

проведение совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций для участников образовательных отношений по вопросам перехода на обновленные ФГОС и развития функциональной грамотности учащихся, создание банка полезных ресурсов, наполнение страницы сайта по деятельности опорной школы

корпоративные образовательные семинары для школ методической сети силами педагогов опорной школы

проведение заседаний ММО, межшкольных лабораторий, наставническая и тьюторская деятельность, проведение совместных методических событий для педагогов по вопросам внедрения обновленных ФГОС и формирования функциональной грамотности, стажировочные площадки и т.п.

мероприятия по продвижению ценных практик, представление технологически описанного опыта по переходу на обновленный ФГОС и развитие функциональной грамотности обучающихся

межшкольные мероприятия для обучающихся, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся (в том числе в сетевом формате с использованием дистанционных технологий)